## c2-novo-combinacao
C2 - Combinação de Processo Aer & Sup
CENÁRIO 2 - Gerenciamento do Processo de Certificação com o IPS PLAN Somente IDC < 1 ⇒ Projeto está com custo maior que o previsto no orçamento. IDC > 1 ⇒ Projeto está com custo menor que o previsto no orçamento. IDC = 1 ⇒ Projeto está com os custos iguais aos previstos no orçamento. IDP < 1 ⇒ Projeto está com o cronograma atrasado em relação ao previsto. IDP > 1 ⇒ Projeto está com o cronograma adiantado em relação ao previsto. IDP = 1 ⇒ Projeto está com o cronograma em dia em relação ao previsto.
1. FASE CONCEITUAL (Certificação) | [25 empty] | Fórmula integrada no Monday
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
1.1.1. Produto a ser certificado | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2020-09-01 | 2021-05-02 |  | 2.1.1. Gerenciamento de Contrato, 2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto, 2.3.3. Desenvolver IPS Plan | Ger. Sup. do Prod. | [5 empty] | 2023-05-30 | 174 | 150 | 60 | 90 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
1.2.1. A base de certificação aplicável | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2020-09-01 | 2021-04-01 |  | 2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto, 3.1.1. Analise de RAMT, 6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade | Ger. Sup. do Prod. | Influencia Design | Recursos Computacionais |  |  |  | 2023-05-30 | 153 | 130 | 10 | 120 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
1.3.1. Um plano de certificação discutido e acordado com a autoridade | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2020-11-01 | 2021-06-01 |  | 2.1.1. Gerenciamento de Contrato, 2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto, 2.3.3. Desenvolver IPS Plan, 3.1.1. Analise de RAMT, 4.1.1. Analise de Instalações e Infra. | Ger. Sup. do Prod. | Influencia Design | Infra e Instalações |  |  |  | 2023-05-30 | 152 | 100 | 10 | 90 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
1.4.1. Um cronograma do projeto contendo os principais milestones | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2020-09-01 | 2021-04-02 |  | 2.3.3. Desenvolver IPS Plan | Ger. Sup. do Prod. | Influencia Design |  |  |  |  | 2023-05-30 | 154 | 80 | 20 | 60 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
1.5.1.. O nível de envolvimento da autoridade | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2020-09-01 | 2021-01-31 |  | 2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto, 2.3.3. Desenvolver IPS Plan | Ger. Sup. do Prod. | Influencia Design |  |  |  |  | 2023-05-30 | 109 | 60 | 10 | 50 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
1.6.1. A forma de comunicação entre o requerente e a autoridade | João Henrique Amorim de Almeida | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2020-07-01 | 2020-11-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 109 | 50 | 10 | 40 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
Subitems | Nome | Status | Data | Texto longo | Arquivos
[5 empty] | 2020-07-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | 2023-05-30 | 141.8333 | 570 | 120 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | no_numeric_values_available | no_numeric_values_available | 9.2283
1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
2.1.1. Gerenciamento de Contrato | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 174 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 174 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
2.3.3. Desenvolver IPS Plan | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 174 |  |  | 0 | 180000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 27000 | 0 | 0.85 | 1 | 1.5151
2.4.4. Lições aprendidas | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-01-01 | 2023-06-03 | 2020-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 893 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
2.5.5. Controle de Configuração | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 109 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
2.6.6. Gerenciamento de frota | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 109 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
3.1.1. Analise de RAMT | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 153 |  |  | 0 | 170000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 17000 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5151
3.2.2. Executar LCC | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-01-01 | 2023-06-03 | 2020-07-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-06-03 | 893 |  |  | 0 | 170000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 17000 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5151
4.1.1. Analise de Instalações e Infra. | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 153 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de suporte | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 153 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 153 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
7.1.1. Recursos computacionais para o Programa | João Henrique Amorim de Almeida | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 153 |  |  | 0 | 160000 | 153000 | 153000 | H/h engenharia | Não |  | 7000 | 0 | 0.95625 | 1 | 1.5151
[5 empty] | 2020-01-01 | 2023-06-03 | De 2020-07-31 até 2020-11-30 | [7 empty] | De 2023-05-30 até 2023-06-03 | 274.25 | 0 | 0 | 0 | 1960000 | 1836000 | 1836000 |  |  |  | 124000 | 0 | 11.2563 | 12 | 18.1812
2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
8.1.1 . Contato Inicial |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2020-10-01 | 2020-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-09-01 | 2021-12-30 |  | 16.3.1. Analise de Alternativas, 16.7.1. Desenvolver IPS Plan | Ger. Sup. do Prod. | [5 empty] | 2023-05-30 | 87 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
8.3.1. Entrada do Requerimento |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2020-12-01 | 2021-03-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 87 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
8.4.1. Designaçao do Coordenador e da equipe do Projeto |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-01-01 | 2021-04-02 |  | 14.1.1. Executar analise de mao de obra | Mão de Obra | [5 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
8.5.1. Analise de suficiencia de dados |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-10-01 | 2022-03-02 |  | 10.1.1. Gerenciamento de Recursos Computacionais para o Programa, 20.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 20.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Dados Técnicos | Recursos Computacionais |  |  |  |  | 2023-05-30 | 109 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
8.6.1. Recebimento da TFAC |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-01-01 | 2021-01-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 21 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.1.1. Analise Inicial do Projeto |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-09-01 | 2021-12-29 |  | 11.1.1. Analise de RAMT | Influencia Design | [5 empty] | 2023-05-30 | 86 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | 14.1.1. Executar analise de mao de obra | Mão de Obra | [5 empty] | 2023-05-30 | 65 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Cert. De Tipo Tipo (PTCBM) |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  | 14.1.1. Executar analise de mao de obra | Mão de Obra | [5 empty] | 2023-05-30 | 86 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.4.1. Base de Certificação |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-09-01 | 2022-03-03 |  | 11.1.1. Analise de RAMT, 11.3.1. Executar LSA, 13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade, 13.3.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 13.4.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 13.5.1. Analise de Manutenção programada MTA, 16.7.1. Desenvolver IPS Plan, 20.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Ger. Sup. do Prod. | Dados Técnicos |  |  | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR E CAI) |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-03-01 | 2021-05-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.6.1. Plano de Certificaçao do Requerente - PCR |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2021-09-01 | 2021-11-29 |  | 16.7.1. Desenvolver IPS Plan | Ger. Sup. do Prod. | [5 empty] | 2023-05-30 | 64 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Autoridade |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-03-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 88 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
9.8.1. Plano de Certificaçao Especifico do Programa - PCEP |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-01-01 | 2021-04-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 86 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
[5 empty] | 2020-10-01 | 2022-03-03 | [8 empty] | 2023-05-30 | 79.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | no_numeric_values_available | no_numeric_values_available | 21.5328
2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
10.1.1. Gerenciamento de Recursos Computacionais para o Programa |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 86 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
10.2.1. Executar analises de Recursos Computacionais |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
11.1.1. Analise de RAMT |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
11.2.1. Executar LCC |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 110 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
11.3.1. Executar LSA |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 235000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 23500 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5151
12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
12.2.1. Prover Infra e Instalações |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2023-06-03 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 590 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 235000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 23500 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5151
13.2.1. Analise de Nível de Reparo |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
13.3.1. Desenvolver Plano de Manutenção |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
13.4.1. Analise de Suportabilidade e segurança |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
13.5.1. Analise de Manutenção programada MTA |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
13.6.1. Analise de D&PHM |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 154 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
14.1.1. Executar analise de mao de obra |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
15.1.1. Analise de requisitos PHST |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 86 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
16.1.1. Gerenciamento de Contrato |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 86 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
16.3.1. Analise de Alternativas |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 87 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
16.7.1. Desenvolver IPS Plan |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 245000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 33500 | 0 | 0.86327 | 1 | 1.5151
17.1.1. Fornecer dados de provisionamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 154 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de suporte |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 174 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
19.1.1. Adequação operacional |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 174 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
19.2.1. Gerenciamento de descarte |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 174 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
20.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 88 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
20.2.1. Desenvolver publicações técnicas |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
21.1.1. Analise necessidade de treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
21.2.1. Desenvolver plano de treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
21.3.1. Implementação de treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
21.4.1. Realizar desenvolvimento de treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 132 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
[5 empty] | 2020-06-01 | 2023-06-03 | De 2020-12-31 até 2021-09-30 | [7 empty] | De 2023-05-30 até 2023-06-03 | 143.1786 | 0 | 0 | 0 | 6265000 | 5922000 | 5922000 |  |  |  | 343000 | 0 | 26.4884 | 28 | 42.4228
3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
4.1. PRINCÍPIOS GERAIS |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.3.ENSAIOS DO REQUERENTE |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-12-01 | 2022-06-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 152 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE VOO EXPERIMENTAL (CAVE) |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-11-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 218 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 218 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 218 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.8. INSPEÇÕES DE CONFORMIDADE |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-07-01 | 2022-10-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 86 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-08-01 | 2022-10-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 65 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-07-01 | 2022-10-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 87 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-08-01 | 2022-10-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-06-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 88 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TIPO |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  |  | Cap. 3 IPS | [5 empty] | 2023-05-30 | 43 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
a. Ensaios requeridos: |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-08-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
"b. Documentos e dados técnicos de sistemas considerados relevantes que devem ser apresentados para a execução dos ensaios em voo oficiais de certificação e para operação e |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | Cap. 3 IPS | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
"c. A inspeção de conformidade dos protótipos deve estar concluída. O controle de configuração deve continuar em funcionamento durante a execução deste programa." |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-08-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAMENTO E CONFIABILIDADE |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18 "APÊNDICE A AO RBAC 23 |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA" |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18 A23.1 Geral |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18.1 (a) Este apêndice especifica os requisitos para a preparação das Instruções para Aeronavegabilidade Continuada conforme exigido por este regulamento. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | [8 empty] | 2023-05-30 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada para cada avião devem incluir as Instruções de Aeronavegabilidade Continuada para cada motor e hélice (doravante denominados "produtos"), para cada equipamento exigido pela ANAC e qualquer infor |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-10-01 | 2023-03-28 |  | 24.1.1. Executar LSA, 28.1.1. Gerenciamento de Contrato | Influencia Design | Ger. Sup. do Prod. |  |  |  |  | 2023-05-30 | 127 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ANAC um programa para mostrar como as mudanças nas Instruções de Aeronavegabilidade Continuada, feitas pelo requerente ou pelos fabricantes de produtos e equipamentos instalados no avião, serão distribuídas. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-10-01 | 2023-03-28 |  | 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM | Ger. Sup. do Prod. | [5 empty] | 2023-05-30 | 127 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.4 A23.2 Formato |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada devem ser na forma de um manual ou manuais, conforme apropriado à quantidade de dados a serem fornecidos. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-04-30 |  | 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Dados Técnicos | [5 empty] | 2023-05-30 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.6 (b) O formato do manual ou dos manuais deve garantir uma organização prática. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-04-30 |  | 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Dados Técnicos | [5 empty] | 2023-05-30 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.7 A23.3 Conteúdo |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | [14 empty] | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos manuais, deve ser preparado nos idiomas inglês ou português. As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada devem conter os seguintes manuais ou seções e informações: |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-03-01 | 2022-08-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5151
22.18.9 (a) Manual ou seção de manutenção do avião. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.10 (1) Informação introdutória que inclua uma explicação dos dados e das características do avião na medida necessária para manutenção ou manutenção preventiva; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus sistemas e instalações, incluindo seus motores, hélices e equipamentos; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.12 (3) Informações básicas de controle e operação descrevendo como os componentes e sistemas do avião são controlados e como eles operam, incluindo quaisquer procedimentos especiais e limitações aplicáveis; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.13 (4) Informações de serviço que cubram detalhes sobre pontos de serviço, capacidades de tanques, reservatórios, tipos de fluidos a serem utilizados, pressões aplicáveis aos vários sistemas, localização dos painéis de acesso para inspeção e serviço |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 132 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.14 (b) Instruções de manutenção. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-05-02 |  | 24.1.1. Executar LSA, 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM, 30.1.1. Prover equipamentos de suporte, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Mão de Obra | Ger. Sup. do Prod. | Ferramental | Dados Técnicos | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.15 (1) Informações calendárias para cada parte do avião e seus motores, unidades auxiliares de potência, hélices, acessórios, instrumentos e equipamentos que forneçam os períodos recomendados em que devem ser limpos, inspecionados, ajustados, testad |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-05-02 |  | 24.1.1. Executar LSA, 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM, 30.1.1. Prover equipamentos de suporte, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Mão de Obra | Ger. Sup. do Prod. | Ferramental | Dados Técnicos | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.16 (2) Informações para solução de problemas que descrevem falhas prováveis, como reconhecer aquelas falhas, e as ações corretivas para aquelas falhas; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-05-02 |  | 24.1.1. Executar LSA, 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM, 30.1.1. Prover equipamentos de suporte, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Mão de Obra | Ger. Sup. do Prod. | Ferramental | Dados Técnicos | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.17 (3) Informações que descrevam a ordem e o método de remoção e substituição de produtos e peças com as precauções necessárias a serem tomadas; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-05-02 |  | 24.1.1. Executar LSA, 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM, 30.1.1. Prover equipamentos de suporte, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Mão de Obra | Ger. Sup. do Prod. | Ferramental | Dados Técnicos | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.18 (4) Outras instruções processuais gerais, incluindo procedimentos para testes de sistema durante o funcionamento no solo com motor girando, verificações de simetria, pesagem e determinação do centro de gravidade, levantamento e escoramento, e lim |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-05-02 |  | 24.1.1. Executar LSA, 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM, 30.1.1. Prover equipamentos de suporte, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Influencia Design | Manutenção | Mão de Obra | Ger. Sup. do Prod. | Ferramental | Dados Técnicos | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janelas de inspeção e informações necessárias para ter acesso para inspeções, quando as janelas de inspeção não forem fornecidas. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-03-02 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de técnicas de inspeção especiais, incluindo testes radiográficos e ultrassônicos, em que tais processos são especificados pelo requerente. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-03-02 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.21 (e) Informações necessárias para aplicar tratamentos de proteção à estrutura após a inspeção. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-03-02 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixadores estruturais, como identificação, recomendações de descarte e valores de torque. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-08-01 | 2023-03-02 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas especiais necessárias. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-06-02 |  | 30.1.1. Prover equipamentos de suporte | Ferramental | [5 empty] | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de nível 4, as seguintes informações devem ser fornecidas: |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2023-01-30 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 152 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos vários sistemas; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2023-01-30 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 152 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.26 (2) Métodos de balanceamento de superfícies de controle; |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.27 (3) Identificação de estruturas primárias e secundárias; e |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais aplicáveis ao avião. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aeronavegabilidade. |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-07-01 | 2023-01-30 |  | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | Manutenção | [5 empty] | 2023-05-30 | 152 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.18.30 As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada devem conter uma seção intitulada Limitações de Aeronavegabilidade que seja segregada e claramente distinguível do resto do documento. Esta seção deve estabelecer cada tempo de substituição obrigat |  | Certificação | SUP ->Sincronizado ->Aero | Não Realizado | 2022-11-01 | 2023-06-02 |  | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção, 26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança, 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva, 26.4.1. Analise de D&PHM, 27.1.1. Executar analise de mao de obra, 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos, 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | Manutenção | Mão de Obra | Dados Técnicos |  |  |  | 2023-05-30 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.20 4.20. REUNIÃO FINAL |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICAÇÃO DE TIPO |  | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | 2022-12-01 | 2023-01-31 | [8 empty] | 2023-05-30 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | H/h engenharia | Não |  | 0 | 0 |  |  | 1.5381
[5 empty] | 2021-10-01 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-05-30 | 123.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | no_numeric_values_available | no_numeric_values_available | 87.4167
3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)
Nome | Responsável | Tipo de Processo | Sincronização Geral | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Earned Value | Depende de | Sincronização 1 | Sincronização 2 | Sincronização 3 | Sincronização 4 | Sincronização 5 | Sincronização 6 | Data real | Dias úteis | Esforço previsto | Esforço utilizado | Déficit de esforço | Custo Real | Valor Planejado | Valor Agregado | Tipo de custo | Problema | monday Doc | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula
23.1.1. Gerenciamento de Recursos Computacionais para o Programa |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 154 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
23.2.1. Prover recursos computacionais |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 174 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
24.1.1. Executar LSA |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 131 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
24.2.1. Executar LCC |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-01-01 | 2023-06-03 | 2022-06-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-06-03 | 370 |  |  | 0 | 230000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 18500 | 0 | 0.91957 | 1 | 1.5151
25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 129 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
25.2.1. Prover Infra e Instalações |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 129 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 108 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 88 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 108 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
26.4.1. Analise de D&PHM |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2023-07-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 109 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
27.1.1. Executar analise de mao de obra |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 85 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
28.1.1. Gerenciamento de Contrato |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 86 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 195 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-03-01 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | [7 empty] | 2023-06-03 | 69 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
28.4.1. Lissões Aprendidas |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
29.1.1. Fornecer dados de provisionamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
29.2.2. Prover suprimentos |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
30.1.1. Prover equipamentos de suporte |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-06-03 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
31.2.1. Desenvolver publicações técnicas |  | IPS | Aero ->Sincronizado->SUP | Realizado | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | Aeronavegabilidade | [5 empty] | 2023-05-30 | 175 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
32.1.1. Implementação de treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 152 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
32.2.1. Realizar treinamento |  | IPS | Não Sincronizado | Realizado | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [7 empty] | 2023-06-03 | 152 |  |  | 0 | 220000 | 211500 | 211500 | H/h engenharia | Não |  | 8500 | 0 | 0.96136 | 1 | 1.5151
[5 empty] | 2021-12-31 | 2023-06-03 | De 2022-04-30 até 2023-07-31 | [7 empty] | De 2023-05-30 até 2023-06-03 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 4653000 | 4653000 |  |  |  | 197000 | 0 | 21.1082 | 22 | 33.3322