## C2- Dados de sincronizacao
1. FASE CONCEITUAL / DESENVOLVIMENTO / PRODUÇÃO (Certificação) | [14 empty] | Datas de finalização | Suportabilidade |  |  |  |  | Certificação
Tarefa | Data | Custo Real | Custo Real Soma | Valor Planejado | Valor Planejado Soma | Valor Agregado | Valor soma Agregado | VC Variação de Custo | Variação de Prazo | IDC Indice de Desempenho de Custo | IDP Indice de Desempenho de Prazo | Fórmula |  |  |  | nº de atividades/data | Maturidade | Custo total Soma | Valor planejado soma | Valor agregado soma | nº de atividades/data | Maturidade | Custo total Soma | Valor planejado soma | Valor agregado soma
1.1.1. Produto a ser certificado | 2020-05-31 | 1246000 | 1246000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 4000 | 6000 | 0.99203 | 1.0122 |  |  |  | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.515% | 1246000 | 1236000 | 1236000
1.2.1. A base de certificação aplicável | 2020-07-31 | 1174000 | 2420000 | 1164000 | 2400000 | 1164000 | 2400000 | 4000 | 4000 | 0.99322 | 1.0069 |  |  |  | 2020-07-31 | 2 | 3% | 600000 | 846000 | 423000 | 1 | 3.03% | 2420000 | 2400000 | 2400000
1.3.1. Um plano de certificação discutido e acordado com a autoridade | 2020-09-30 | 796000 | 3216000 | 786000 | 3186000 | 786000 | 3186000 | 3000 | 3000 | 0.99367 | 1.0064 |  |  |  | 2020-08-31 | 3 | 6% | 1500000 | 1692000 | 1057500 | 0 | 3.03% | 2420000 | 2400000 | 2400000
1.4.1. Um cronograma do projeto contendo os principais milestones | 2020-10-31 | 796000 | 4012000 | 786000 | 3972000 | 786000 | 3972000 | 4000 | 2000 | 0.98958 | 1.0053 |  |  |  | 2020-09-30 | 1 | 10% | 1500000 | 1692000 | 1057500 | 1 | 4.545% | 3216000 | 3186000 | 3186000
1.5.1.. O nível de envolvimento da autoridade | 2020-11-30 | 373000 | 4385000 | 363000 | 4335000 | 365000 | 4337000 | 3000 | 2000 | 0.99185 | 1.0055 |  |  | 1 | 2020-10-31 | 1 | 12% | 1800000 | 2115000 | 1269000 | 1 | 6.061% | 4012000 | 3972000 | 3972000
1.6.1. A forma de comunicação entre o requerente e a autoridade | 2020-11-30 | 197000 | 4582000 | 189000 | 4524000 | 189000 | 4526000 | 2000 | 4000 | 0.98974 | 1.0212 |  |  |  | 2020-11-30 | 1 | 15% | 2100000 | 2538000 | 1480500 | 2 | 9.091% | 4582000 | 4524000 | 4526000
8.1.1 . Contato Inicial | 2020-12-31 | 526000 | 5108000 | 516000 | 516000 | 516000 | 5042000 | 4000 | 4000 | 0.96364 | 1.0392 |  |  |  | 2020-12-31 | 1 | 17% | 2500000 | 2961000 | 1692000 | 3 | 13.64% | 6616000 | 6528000 | 6530000
8.4.1. Designaçao do Coordenador e da equipe do Projeto | 2020-12-31 | 754000 | 5862000 | 744000 | 744000 | 744000 | 5786000 | 3000 | 3000 | 0.98438 | 1.0161 |  |  |  | 2021-01-31 | 0 | 17% | 2500000 | 2961000 | 1692000 | 1 | 15.15% | 6640000 | 6552000 | 6554000
8.5.1. Analise de suficiencia de dados | 2020-12-31 | 754000 | 6616000 | 744000 | 1488000 | 744000 | 6530000 | 2000 | 2000 | 0.99565 | 1.0044 |  |  |  | 2021-03-31 | 0 | 17% | 2500000 | 2961000 | 1692000 | 3 | 19.7% | 9142000 | 9024000 | 9026000
8.6.1. Recebimento da TFAC | 2021-01-31 | 24000 | 6640000 | 24000 | 1512000 | 24000 | 6554000 | 1000 | 1000 | 0.92857 | 1.0833 |  |  |  | 2021-04-30 | 2 | 23% | 3300000 | 3807000 | 2115000 | 2 | 22.73% | 10650000 | 10512000 | 10514000
8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto | 2021-03-31 | 778000 | 7418000 | 768000 | 2280000 | 768000 | 7322000 | 4000 | 4000 | 0.98947 | 1.0108 |  |  |  | 2021-05-31 | 0 | 23% | 3300000 | 3807000 | 2115000 | 3 | 27.27% | 12912000 | 12744000 | 12746000
8.3.1. Entrada do Requerimento | 2021-03-31 | 970000 | 8388000 | 960000 | 3240000 | 960000 | 8282000 | 1000 | 1000 | 0.99974 | 1.0003 |  |  |  | 2021-06-30 | 0 | 23% | 3300000 | 3807000 | 2115000 | 2 | 30.3% | 14420000 | 14232000 | 14234000
9.6.1. Plano de Certificaçao do Requerente - PCR | 2021-03-31 | 754000 | 9142000 | 744000 | 3984000 | 744000 | 9026000 | 3000 | 1000 | 0.99348 | 1.0022 |  |  |  | 2021-08-31 | 8 | 27% | 6500000 | 7402500 | 3807000 | 0 | 30.3% | 14420000 | 14232000 | 14234000
9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica | 2021-04-30 | 754000 | 9896000 | 744000 | 4728000 | 744000 | 9770000 | 1000 | 1000 | 0.99632 | 1.0037 |  |  |  | 2021-09-30 | 1 | 27% | 6900000 | 8460000 | 4018500 | 0 | 30.3% | 14420000 | 14232000 | 14234000
9.8.1. Plano de Certificaçao Especifico do Programa - PCEP | 2021-04-30 | 754000 | 10650000 | 744000 | 5472000 | 744000 | 10514000 | 1000 | 1000 | 0.99733 | 1.0027 |  |  |  | 2021-12-31 | 0 | 27% | 6900000 | 8460000 | 4018500 | 3 | 34.85% | 15363250 | 15155250 | 15157250
9.1.1. Analise Inicial do Projeto | 2021-05-31 | 754000 | 11404000 | 744000 | 6216000 | 744000 | 11258000 | 5000 | 1000 | 0.98889 | 1.0023 |  |  |  | 2022-04-30 | 0 | 27% | 7300000 | 8883000 | 4230000 | 0 | 34.85% | 15363250 | 15155250 | 15157250
9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Cert. De Tipo Tipo (PTCBM) | 2021-05-31 | 754000 | 12158000 | 744000 | 6960000 | 744000 | 12002000 | 1000 | 1000 | 0.9969 | 1.0031 |  |  |  | 2022-06-30 | 3 | 32% | 8320000 | 10152000 | 4864500 | 3 | 39.39% | 19021250 | 18784310 | 18786310
9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR E CAI) | 2021-05-31 | 754000 | 12912000 | 744000 | 7704000 | 744000 | 12746000 | 1000 | 1000 | 0.99782 | 1.0022 |  |  |  | 2022-07-15 | 0 | 32% | 8320000 | 10152000 | 4864500 | 2 | 42.42% | 19021250 | 18784310 | 18786310
9.4.1. Base de Certificação | 2021-06-30 | 754000 | 13666000 | 744000 | 8448000 | 744000 | 13490000 | 6000 | 4000 | 0.98944 | 1.0072 |  |  |  | 2022-08-01 | 0 | 32% | 8320000 | 10152000 | 4864500 | 1 | 43.94% | 19357250 | 19108310 | 19113310
9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Autoridade | 2021-06-30 | 754000 | 14420000 | 744000 | 9192000 | 744000 | 14234000 | 3000 | 3000 | 0.99259 | 1.0075 |  |  |  | 2022-08-31 | 0 | 32% | 8320000 | 10152000 | 4864500 | 8 | 56.06% | 19909250 | 19584550 | 19589550
4.1. PRINCÍPIOS GERAIS | 2021-12-31 | 406000 | 14826000 | 396000 | 9588000 | 396000 | 14630000 | 3000 | 5000 | 0.98544 | 1.0253 |  |  |  | 2022-09-30 | 2 | 36% | 9120000 | 11209500 | 5287500 | 13 | 75.76% | 28684250 | 28227260 | 28234260
4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS | 2021-12-31 | 526000 | 15352000 | 516000 | 10104000 | 516000 | 15146000 | 2000 | 3000 | 0.99265 | 1.0112 |  |  |  | 2022-10-30 | 4 | 39% | 9120000 | 11209500 | 5287500 | 1 | 77.27% | 29058250 | 28593260 | 28604260
4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE VOO EXPERIMENTAL (CAVE) | 2021-12-31 | 11250 | 15363250 | 11250 | 10115250 | 11250 | 15157250 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2022-11-15 | 3 | 46% | 10320000 | 12901500 | 5922000 | 10 | 92.42% | 29058250 | 28593260 | 28604260
4.3.ENSAIOS DO REQUERENTE | 2022-06-30 | 3520000 | 18883250 | 3510000 | 13625250 | 3510000 | 18667250 | 2000 | 2000 | 0.9991 | 1.0009 |  |  |  | 2022-11-30 | 0 | 46% | 10320000 | 12901500 | 5922000 | 2 | 95.45% | 29605250 | 29220260 | 29231260
22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada para cada avião devem incluir as Instruções de Aeronavegabilidade Continuada para cada motor e hélice (doravante denominados "produtos"), para cada equipamento exigido pela ANAC e qualquer infor | 2022-06-30 | 69000 | 18952250 | 59530 | 13684780 | 59530 | 18726780 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988 |  |  |  | 2022-12-31 | 0 | 46% | 10320000 | 12901500 | 5922000 | 2 | 98.48% | 30323250 | 29922260 | 29938260
22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ANAC um programa para mostrar como as mudanças nas Instruções de Aeronavegabilidade Continuada, feitas pelo requerente ou pelos fabricantes de produtos e equipamentos instalados no avião, serão distribuídas. | 2022-06-30 | 69000 | 19021250 | 59530 | 13744310 | 59530 | 18786310 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988 |  |  |  | 2023-01-31 | 0 | 46% | 10320000 | 12901500 | 5922000 | 1 | 100% | 30467250 | 30060260 | 30079260
22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada devem ser na forma de um manual ou manuais, conforme apropriado à quantidade de dados a serem fornecidos. | 2022-07-31 | 69000 | 19090250 | 59530 | 13803840 | 59530 | 18845840 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988 |  |  |  | 2023-07-31 | 1 | 49.03% | 10720000 | 13113000 | 6133500 | 0 | 100% | 30467250 | 30060260 | 30079260
22.18.6 (b) O formato do manual ou dos manuais deve garantir uma organização prática. | 2022-07-31 | 69000 | 19159250 | 59530 | 13863370 | 59530 | 18905370 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988 | [6 empty] | 33 |  |  | Total de atividades de certificação |  | 71
4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO | 2022-08-01 | 336000 | 19495250 | 324000 | 14187370 | 327000 | 19232370 | 3000 | 3000 | 0.99091 | 1.0093
22.18.9 (a) Manual ou seção de manutenção do avião. | 2022-08-31 | 69000 | 19564250 | 59530 | 14246900 | 59530 | 19291900 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988 |  |  |  |  | * Linhas em vermelho representam valores que foram duplicados por não haver nenhum termo correspondente na data única, ou seja, na data 2020-09-30 não há nehuma atividade prevista de suportabilidade
22.18.10 (1) Informação introdutória que inclua uma explicação dos dados e das características do avião na medida necessária para manutenção ou manutenção preventiva; | 2022-08-31 | 69000 | 19633250 | 59530 | 14306430 | 59530 | 19351430 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus sistemas e instalações, incluindo seus motores, hélices e equipamentos; | 2022-08-31 | 69000 | 19702250 | 59530 | 14365960 | 59530 | 19410960 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.12 (3) Informações básicas de controle e operação descrevendo como os componentes e sistemas do avião são controlados e como eles operam, incluindo quaisquer procedimentos especiais e limitações aplicáveis; | 2022-08-31 | 69000 | 19771250 | 59530 | 14425490 | 59530 | 19470490 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.13 (4) Informações de serviço que cubram detalhes sobre pontos de serviço, capacidades de tanques, reservatórios, tipos de fluidos a serem utilizados, pressões aplicáveis aos vários sistemas, localização dos painéis de acesso para inspeção e serviço | 2022-08-31 | 69000 | 19840250 | 59530 | 14485020 | 59530 | 19530020 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.26 (2) Métodos de balanceamento de superfícies de controle; | 2022-08-31 | 69000 | 19909250 | 59530 | 14544550 | 59530 | 19589550 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.27 (3) Identificação de estruturas primárias e secundárias; e | 2022-08-31 | 69000 | 19978250 | 59530 | 14604080 | 59530 | 19649080 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais aplicáveis ao avião. | 2022-08-31 | 69000 | 20047250 | 59530 | 14663610 | 59530 | 19708610 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE | 2022-09-30 | 5740000 | 25787250 | 5730000 | 20393610 | 5730000 | 25438610 | 104000 | -96000 | 0.96977 | 0.97203
4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO | 2022-09-30 | 460000 | 26247250 | 444000 | 20837610 | 444000 | 25882610 | 2000 | 4000 | 0.99556 | 1.009
4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS | 2022-09-30 | 310000 | 26557250 | 300000 | 21137610 | 300000 | 26182610 | 2000 | 2000 | 0.98837 | 1.0119
4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS | 2022-09-30 | 298000 | 26855250 | 288000 | 21425610 | 288000 | 26470610 | 3000 | 3000 | 0.98148 | 1.0192
4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA | 2022-09-30 | 544000 | 27399250 | 534000 | 21959610 | 534000 | 27004610 | 2000 | 3000 | 0.99469 | 1.0081
4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAMENTO E CONFIABILIDADE | 2022-09-30 | 940000 | 28339250 | 930000 | 22889610 | 932000 | 27936610 | 5000 | 5000 | 0.99468 | 1.0054
22.18.14 (b) Instruções de manutenção. | 2022-09-30 | 69000 | 28408250 | 59530 | 22949140 | 59530 | 27996140 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.15 (1) Informações calendárias para cada parte do avião e seus motores, unidades auxiliares de potência, hélices, acessórios, instrumentos e equipamentos que forneçam os períodos recomendados em que devem ser limpos, inspecionados, ajustados, testad | 2022-09-30 | 69000 | 28477250 | 59530 | 23008670 | 59530 | 28055670 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.16 (2) Informações para solução de problemas que descrevem falhas prováveis, como reconhecer aquelas falhas, e as ações corretivas para aquelas falhas; | 2022-09-30 | 69000 | 28546250 | 59530 | 23068200 | 59530 | 28115200 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.17 (3) Informações que descrevam a ordem e o método de remoção e substituição de produtos e peças com as precauções necessárias a serem tomadas; | 2022-09-30 | 69000 | 28615250 | 59530 | 23127730 | 59530 | 28174730 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.18 (4) Outras instruções processuais gerais, incluindo procedimentos para testes de sistema durante o funcionamento no solo com motor girando, verificações de simetria, pesagem e determinação do centro de gravidade, levantamento e escoramento, e lim | 2022-09-30 | 69000 | 28684250 | 59530 | 23187260 | 59530 | 28234260 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aeronavegabilidade. | 2022-09-30 | 69000 | 28753250 | 59530 | 23246790 | 59530 | 28293790 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.30 As Instruções para Aeronavegabilidade Continuada devem conter uma seção intitulada Limitações de Aeronavegabilidade que seja segregada e claramente distinguível do resto do documento. Esta seção deve estabelecer cada tempo de substituição obrigat | 2022-09-30 | 69000 | 28822250 | 59530 | 23306320 | 59530 | 28353320 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
4.8. INSPEÇÕES DE CONFORMIDADE | 2022-10-30 | 374000 | 29196250 | 366000 | 23672320 | 370000 | 28723320 | 4000 | 4000 | 0.9893 | 1.0109
4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO | 2022-10-31 | 210000 | 29406250 | 204000 | 23876320 | 208000 | 28931320 | 2000 | 4000 | 0.99048 | 1.0196
4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO | 2022-10-31 | 354000 | 29760250 | 348000 | 24224320 | 351000 | 29282320 | 3000 | 3000 | 0.99153 | 1.0086
4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO | 2022-10-31 | 144000 | 29904250 | 138000 | 24362320 | 141000 | 29423320 | 3000 | 3000 | 0.97917 | 1.0217
22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janelas de inspeção e informações necessárias para ter acesso para inspeções, quando as janelas de inspeção não forem fornecidas. | 2022-10-31 | 69000 | 29973250 | 59530 | 24421850 | 59530 | 29482850 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de técnicas de inspeção especiais, incluindo testes radiográficos e ultrassônicos, em que tais processos são especificados pelo requerente. | 2022-10-31 | 69000 | 30042250 | 59530 | 24481380 | 59530 | 29542380 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.21 (e) Informações necessárias para aplicar tratamentos de proteção à estrutura após a inspeção. | 2022-10-31 | 69000 | 30111250 | 59530 | 24540910 | 59530 | 29601910 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixadores estruturais, como identificação, recomendações de descarte e valores de torque. | 2022-10-31 | 69000 | 30180250 | 59530 | 24600440 | 59530 | 29661440 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas especiais necessárias. | 2022-10-31 | 69000 | 30249250 | 59530 | 24659970 | 59530 | 29720970 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de nível 4, as seguintes informações devem ser fornecidas: | 2022-10-31 | 69000 | 30318250 | 59530 | 24719500 | 59530 | 29780500 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos vários sistemas; | 2022-10-31 | 69000 | 30387250 | 59530 | 24779030 | 59530 | 29840030 | 4000 | 4000 | 0.91753 | 1.0988
4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE | 2022-11-30 | 408000 | 30795250 | 498000 | 25277030 | 498000 | 30338030 | 3000 | 3000 | 0.99091 | 1.0093
4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TIPO | 2022-11-30 | 139000 | 30934250 | 129000 | 25406030 | 129000 | 30467030 | 4000 | 3000 | 0.96429 | 1.0286
22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS | 2022-12-31 | 454000 | 31388250 | 444000 | 25850030 | 446000 | 30913030 | 4000 | 2000 | 0.99111 | 1.0045
22.20 4.20. REUNIÃO FINAL | 2022-12-31 | 264000 | 31652250 | 258000 | 26108030 | 261000 | 31174030 | 3000 | 3000 | 0.98864 | 1.0116
22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICAÇÃO DE TIPO | 2023-01-31 | 144000 | 31796250 | 138000 | 26246030 | 141000 | 31315030 | 3000 | 3000 | 0.97917 | 1.0217
[6 empty] | Total atividades certificação |  | 0 | 0 |  |  |  | 71
1. FASE CONCEITUAL / DESENVOLVIMENTO / PRODUÇÃO (Suportabilidade)
Tarefa | Data | Custo Real | Custo Real Soma | Valor Planejado | Valor Planejado Soma | Valor Agregado | Valor soma Agregado
3.1.1. Analise de RAMT | 2020-07-31 | 300000 | 300000 | 211500 | 211500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.99174 | 1
5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de suporte | 2020-07-31 | 0 | 0 | 211500 | 423000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.96774 | 1
6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade | 2020-07-31 | 300000 | 300000 | 211500 | 634500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.96 | 1
7.1.1. Recursos computacionais para o Programa | 2020-07-31 | 0 | 0 | 211500 | 846000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.9375 | 1
2.1.1. Gerenciamento de Contrato | 2020-08-31 | 300000 | 300000 | 211500 | 1057500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
2.2.2. Captura de requisitos de suporte do produto | 2020-08-31 | 300000 | 600000 | 211500 | 1269000 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
2.3.3. Desenvolver IPS Plan | 2020-08-31 | 300000 | 900000 | 211500 | 1480500 | 211500 | 634500 | 3000 | 0 | 0.9913 | 1
2.4.4. Lições aprendidas | 2020-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 1692000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.98361 | 1
3.2.2. Executar LCC | 2020-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 1903500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.97619 | 1
4.1.1. Analise de Instalações e Infra. | 2020-10-31 | 300000 | 300000 | 211500 | 2115000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.98361 | 1
2.5.5. Controle de Configuração | 2020-11-30 | 300000 | 600000 | 211500 | 2326500 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
2.6.6. Manage fleet | 2020-11-30 | 0 | 0 | 211500 | 2538000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
13.6.1. Analise de D&PHM | 2020-12-31 | 0 | 0 | 211500 | 2749500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
14.1.1. Executar analise de mao de obra | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 2961000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
10.1.1. Gerenciamento de Recursos Computacionais para o Programa | 2021-04-30 | 400000 | 800000 | 211500 | 3172500 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.96774 | 1
15.1.1. Analise de requisitos PHST | 2021-04-30 | 0 | 0 | 211500 | 3384000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
16.1.1. Gerenciamento de Contrato | 2021-04-30 | 0 | 0 | 211500 | 3595500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
16.3.1. Analise de Alternativas | 2021-04-30 | 400000 | 400000 | 211500 | 3807000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
10.2.1. Executar analises de Recursos Computacionais | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 4018500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
11.1.1. Analise de RAMT | 2021-08-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 4230000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.85714 | 1
11.2.1. Executar LCC | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 4441500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
11.3.1. Executar LSA | 2021-08-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 4653000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 4864500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
12.2.1. Prover Infra e Instalações | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 5076000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabilidade | 2021-08-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 5287500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
13.2.1. Analise de Nível de Reparo | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 5499000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
13.3.1. Desenvolver Plano de Manutenção | 2021-08-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 5710500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
13.4.1. Analise de Suportabilidade e segurança | 2021-08-31 | 400000 | 800000 | 211500 | 5922000 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
13.5.1. Analise de Manutenção programada MTA | 2021-08-31 | 400000 | 1200000 | 211500 | 6133500 | 211500 | 634500 | 3000 | 0 | 0.92308 | 1
16.7.1. Desenvolver IPS Plan | 2021-08-31 | 400000 | 1600000 | 211500 | 6345000 | 211500 | 846000 | 3000 | 0 | 0.96 | 1
20.2.1. Desenvolver publicações técnicas | 2021-08-31 | 400000 | 2000000 | 211500 | 6556500 | 211500 | 1057500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
21.1.1. Analise necessidade de treinamento | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 6768000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
21.2.1. Desenvolver plano de treinamento | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 6979500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
21.3.1. Implementação de treinamento | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 7191000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
21.4.1. Realizar desenvolvimento de treinamento | 2021-08-31 | 0 | 0 | 211500 | 7402500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
17.1.1. Fornecer dados de provisionamento | 2021-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 7614000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de suporte | 2021-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 7825500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
19.1.1. Adequação operacional | 2021-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 8037000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
19.2.1. Gerenciamento de descarte | 2021-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 8248500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
20.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos | 2021-09-30 | 400000 | 400000 | 211500 | 8460000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
27.1.1. Executar analise de mao de obra | 2022-04-30 | 400000 | 800000 | 211500 | 8671500 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
28.1.1. Gerenciamento de Contrato | 2022-04-30 | 0 | 0 | 211500 | 8883000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
24.2.1. Executar LCC | 2022-06-30 | 0 | 0 | 211500 | 9094500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura | 2022-06-30 | 0 | 0 | 211500 | 9306000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
25.2.1. Prover Infra e Instalações | 2022-06-30 | 0 | 0 | 211500 | 9517500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção | 2022-06-30 | 400000 | 400000 | 211500 | 9729000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
26.2.1. Analise de Suportabilidade e segurança | 2022-06-30 | 400000 | 800000 | 211500 | 9940500 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
26.3.1. Desenvolver melhorias de Manutenção Preventiva | 2022-06-30 | 220000 | 1020000 | 211500 | 10152000 | 211500 | 634500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
23.1.1. Gerenciamento de Recursos Computacionais para o Programa | 2022-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 10363500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
23.2.1. Prover recursos computacionais | 2022-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 10575000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
24.1.1. Executar LSA | 2022-09-30 | 400000 | 400000 | 211500 | 10786500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
28.2.1. Gerenciamento de Configuração - CM | 2022-09-30 | 400000 | 800000 | 211500 | 10998000 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia | 2022-09-30 | 0 | 0 | 211500 | 11209500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
28.4.1. Lissões Aprendidas | 2022-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 11421000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
29.1.1. Fornecer dados de provisionamento | 2022-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 11632500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
29.2.2. Prover suprimentos | 2022-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 11844000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
30.1.1. Prover equipamentos de suporte | 2022-10-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 12055500 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnicos | 2022-10-31 | 400000 | 800000 | 211500 | 12267000 | 211500 | 423000 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | 2022-10-31 | 400000 | 1200000 | 211500 | 12478500 | 211500 | 634500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
32.1.1. Implementação de treinamento | 2022-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 12690000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
32.2.1. Realizar treinamento | 2022-10-31 | 0 | 0 | 211500 | 12901500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
26.4.1. Analise de D&PHM | 2023-07-31 | 400000 | 400000 | 211500 | 13113000 | 211500 | 211500 | 3000 | 0 | 0.95238 | 1
[6 empty] | Total atividades suportabilidade |  | 62 |  |  |  |  | 62